## Sheet1
附件2
“双百行动”校地合作共建项目清单（2025年）
说明： 1.“是否重点项目”“项目类型”列请下拉选择。 2.“项目实施单位”为高校院所，不限于1家，可多所高校合作共同实施该项目，如多所高校合作实施，请注明牵头实施单位。 3.围绕省“百千万工程”典型县镇村，以组团为单位，牵头高校（单位）商参与高校（单位）明确示范共建项目，数量不限，作为重点项目上传省“百千万工程”信息综合平台“双百行动”专栏。 4.项目内容要对标“双百行动”7项主要任务，其中产业发展科技支撑、集体经济运营、决策咨询项目要有特色、有实物、有数据；公共服务支持（含教育、医疗）、基层改革创新探索项目要聚焦办好“三所学校”“一所医院”，强化资源供给、有实事、见实效。 5.禁止合并单元格，可根据项目数量自行增删行。
填报单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 地级市 | 结对县（市、区） | 组团结对高校院所 | 项目名称 | 项目实施单位（高校院所） | 是否重点项目（下拉选择） | 涉及典型县镇村 | 项目类型 （下拉选择） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目背景 | 项目内容和落实举措 | 主要任务目标 （量化指标） | 联系人（职务）和联系方式 | 备注
1 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 四会市砂糖橘产业振兴技术服务项目 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 是 | 四会市 | 强化产业发展科技支撑 | 2025年1月1日 | 2027年12月31日 | “双百行动”县域提出的需求，学校学科专业建设及“产学研”发展需要。 | ‌项目内容：‌ 1.柑橘精深加工新产品研发与试产，开发2款新产品（如柑橘益生菌奶昔、柑橘果饮）。 2.关键技术攻关与工艺优化，重点突破柑橘汁液降苦技术，优化榨汁灭菌工艺。 3.质量安全风险控制体系建设，建立原料及成品的农残、重金属快速检测体系。 4.研发平台建设‌，完成柑橘产业学院的建设，启动项目联合申报。 5.柑橘种植相关技术指导，提供柑橘种植的基础技术指导，包括土壤改良、施肥管理、病虫害防治、采后处理及加工等，形成覆盖全产业链的关键节点的技术集成。针对不同的气候和土壤条件，制定差异化的种植技术方案。 6.柑橘种质资源圃建设，以种质资源的收集和保存为主，重点解决资源的调查、采集和保存问题，为后续利用奠定基础，重点开展本地种质资源的全面调查，摸清区域内种类的分布、数量和生长状况。收集适合本地生长的抗病、抗旱、高产等优良林木种质资源，包括野生资源和栽培资源。种质资源并保存。建立种质资源保存库，制定种质资源保存的技术规范和管理制度。对收集到的种质资源进行分类、整理，并采用原地保存和异地保存双保险相结合的方式进行保存。 7.柑橘无病毒苗木繁育技术示范，以最近的柑橘无病毒苗木繁育示范基地为依托，推广无病毒苗木繁育技术，促进本地苗木的健康发展。并为企业建设检测实验室1个。 8.柑橘数商兴农平台建设，提高砂糖橘产业电子商务水平。 ‌ 落实举措： 1.团队与企业成立专项研发组，开展科研试验，定期召开技术研讨会。 2.团队深入企业调研，为升级企业榨汁灭菌工艺提供建议。 3.利用学校资源，校企联动培养实习生快检技术，与企业质检人员交流结合校企合作提升检验技能。 4.关注项目申报信息，编制申报材料，为联合申报项目打下基础。 5.技术指导：组织农业专家团队深入柑橘种植区，开展现场指导和线上咨询服务；编制并发放柑橘种植技术手册。 6.资源圃建设：依托自有的种质资源圃和技术，全面落实技术，培训技术人员，提高保存圃人员的专业能力。双保存机制，建设相关设施，助力资源圃建设。 7.无病毒苗木繁育：引进无病毒苗木繁育技术，培训技术人员；建立示范基地，开展技术验证和推广。 8.形成区域产业宣传的成果多项，含著作1部、专利2项以上，为核心企业开发技术并形成企业标准。 9.利用《四会市科技特派员库》5万元的支持经费，发挥学校商学院电子商务专业优势，围绕员工电商培训、数字化运营、创意文案创作、短视频拍摄、线上店铺优化等方面进行研究和创新。 | 1.新产品研发并进行销售推广，完成2项。 2.深化降苦技术及加工技术使苦味物质降低50%，灭菌能耗下降10%。 3.与企业共同建立企业检测标准提升产品质量。 4.为企业输送实习生人才10人，共同申报项目1项。 5.为柑橘种植提供全产业链技术支持，形成覆盖土壤改良、施肥管理、病虫害防治、采后处理及加工等关键节点的技术集成方案。制定并推广3套差异化种植技术方案（针对不同气候和土壤条件）。 6.编制并发放柑橘种植技术手册500份以上。 7.开展10场以上现场指导，培训和咨询服务。 8.培训柑橘种植户200人次以上，覆盖种植面积5万亩以上。 9.全面开展柑橘种质资源的调查、采集、保存和分类整理，建立标准化的柑橘种质资源保存库，为后续育种和利用奠定基础。完成区域内柑橘种质资源的全面调查，摸清从古到今20种以上柑橘种类的分布情况。 10.建设柑橘种质资源保存库1个，制定并实施种质资源保存的技术规范和管理制度。 11.推广柑橘无病毒苗木繁育技术，建设检测实验室，推动本地苗木产业健康发展。辅助建立柑橘无病毒苗木繁育示范基地1个，繁育无病毒苗木10万株以上。 12.为企业建设检测实验室1个，配备检测设备，满足苗木病毒检测需求。 13.通过项目实施，形成区域柑橘产业的多项宣传成果，推动技术成果转化，提升产业影响力。形成1部柑橘种植与种质资源相关著作。 14.申请2项以上专利。 15.开展电子商务专题培训4次以上，建立数字化运营体系，提供店铺优化方案，短视频素材拍摄。 | 食品与制药工程学院院长 汪洪武 13827552758 生命科学学院教授 吉前华 13824630969 广科院商学院党总支副书记 刘电威 18928070276
2 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 乡村规划与乡村振兴项目 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 是 | 四会市 | 强化城乡规划建设服务 | 2025年1月1日 | 2027年12月31日 | “双百行动”县域提出的需求，学校学科专业建设及“产学研”发展需要。 | 项目内容： 乡村环境/公园管控建设服务、绿美规划设计等。 落实举措： 1.充分利用肇庆学院“乡村美学工坊”创新平台，广科院规划设计团队、聚焦乡村规划设计、乡村景观环境保护与优化，绿美广东规划设计、以典型村为核心，慢慢辐射周边区域。 2.针对四会市相关政府提出与规划相关政策所需，与政府部门合作，为政府制定乡村振兴相关政策提供建议。 | 1.分类指导打造1条乡村振兴示范点。 2.乡村风貌管控规划、农村风貌管控示范村/美丽圩镇提质升级。 3.人才培养5人次。 4.组建一支青年突击队。 5.组织参加省级规划设计类竞赛，争取获奖。 | 生命科学学院副院长 陈华 13824601058 广科院建工学院院长 黄鹄 13823020696
3 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 职业教育提质增效行动 | 广东科学技术职业学院 | 是 | 四会市 | 突出基本公共服务支持 | 2025年1月1日 | 2027年12月31日 | 四会市高度重视职业教育，推动校地共建实训基地，加强“产教融合”“校企合作”，目前四会中专资队伍水平参差不齐，知识传授与生产实践衔接不够，人才培养模式特色不明显。 | 项目内容： 1.加强党建共建，以党建引领专业建设。 2.建设数字化学习资源共享平台，加大线上资源开放供给力度，丰富信息化教育教学课程资源库。 3.强化师资培训，做好国培省培项目。 4.开展技能竞赛活动，丰富校友活动文化品牌。 落实举措： 1.选派一批教练、技术人员，对四会中专的学生技能竞赛项目开展“点对点”实地帮扶指导。 2.结合四会中专的专业设置，开展中高职贯通培养三二分段合作。 3.做好师生互访交流工作。 | 1.建立党建共建示范点1个。 2.建立数字化学习资源共享平台1个。 3.教师培训项目2个以上。 4.师生互访活动2次以上。 5.开展科普进校园活动。 6.指导四会中专学生竞赛获奖。 | 广科院机器人学院院长 余正泓 13726214448
4 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 三产融合与文旅振兴服务项目 | 广东科学技术职业学院 | 是 | 四会市 | 提供决策咨询服务 | 2025年1月1日 | 2027年12月31日 | “双百行动”县域提出的需求，学校学科专业建设及“产学研”发展需要。 | 项目内容： 1.助力程村村融合兰花产业、乡村文化和原生态自然资源，积极探索“产业+文化+旅游”的融合发展模式。 2.推动乡村农副产品包装提升、提质升级。 3.推动四会市乡村旅游与乡村研学。 落实举措： 1.筹备申报艺术乡见工作室，推进美学设计应用乡村农副产品包装提升、提质升级。 2.依托全国乡村振兴研学旅游共同体，做好四会乡村研学研究。 | 1.筹备申报艺术乡见工作室1个。 2.完成农副产品外包装设计2项以上。 | 广科院艺术设计学院党总支副书记 刘湘兰 15989779965
5 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 乡村人才专题培训提升工程 | 广东科学技术职业学院 | 否 | 四会市 | 突出基层人才培养培训 | 2025年1月1日 | 2027年12月31日 | “双百行动”县域提出的需求，四会市人才培训需要。 | 项目内容： 1.镇村干部专题培训。 2.返乡创业人员技能培训。 3.新农人、企业人才专题培训。 落实举措： 依托创新创业平台开展创业培训，依托数商兴农平台开展新农人电商培训。 | 1.通过举办理论学习和实践教学，提升基层人才管理能力。 2.通过就业创业讲座，依托创新创业平台开展创业培训。 3.围绕农村电商从业人员素养要求，依托数商兴农平台开展新农人电商培训，提升产业数字化水平。 | 肇院科学技术部 郑锐丽 17806540492 广科院驻四会服务队副队长 卢彬 15812620151
6 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 基层养老服务提升项目 | 广东科学技术职业学院 | 否 | 四会市 | 突出基本公共服务支持 | 2025年1月1日 | 2027年12月31日 | “双百行动”县域提出的需求，学校学科专业建设及“产学研”发展需要。 | 项目内容： 1.围绕一老一少重点群体，结合典型村重点工作任务，着力提升乡村公共服务水平。 2.健全基层养老服务体系，关爱农村老人，宣传健康保健知识。 3.筑牢乡镇村民法制安全底线，普及基本法律规范知识。 1.建立公共活动中心，利用闲置的村集体房屋，提供阅览、学习、休闲活动空间。 2.依托体育健康学院，开展义诊活动，健全农村养老服务体系。 3.依托文化与传媒学院法律专业，开展普法下乡系列活动，增强村民法治观念。 | 1.利用闲置的村集体房屋，打造1个休闲活动空间。 2.开展爱心义诊5次以上。 3.开展普法项目2次以上。 | 广科院驻四会程村村第一书记 吴泳成 13425084953
7 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 四会吉他产业文化推广项目 | 广东科学技术职业学院 | 否 | 四会市 | 提供决策咨询服务 | 2025年1月1日 | 2027年12月31日 | “双百行动”县域提出的需求，学校学科专业建设及“产学研”发展需要。 | 项目内容： 1.根据四会吉他产业发展趋势，制定吉他文化宣传推动方案。 落实举措： 1.为声凯乐器公司制定宣传推广方案。 2.依托中小学第二课堂，推广吉他文化进校园，培育富有特色的吉他宣传团队。 | 1.制定吉他文化宣传推广方案1个。 2.建立吉他艺术推广团队1个。 3.策划吉他文化推广活动2次以上。 | 广科院文传学院党总支书记 廖海生 13417757751
8 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院 广东科学技术职业学院 | 四会农副产品采购与推介 | 广东科学技术职业学院 | 否 | 四会市 | 参与集体经济运营 | 2025年1月1日 | 2027年12月31日 | 四会市是全国柑橘之乡、广东省兰花专业基地，农副产品丰富，通过学校工会采购四会当地特色农副产品，帮扶提升村集体经济收入。 | 项目内容： 1.学校工会结合特定节日，采购四会市农副产品。 落实举措： 1.通过消费帮扶，采购四会市农副产品，提升村集体经济收入，并依托学校电商平台，推广农副产品使村民增产增收。 | 依托学校工会和二级学院工会，积极发动广大教职工采购四会特色农副产品，年度采购额预计达10万元以上。 | 广科院驻四会服务队副队长 卢彬 15812620151

## Sheet2
结对关系
序号 | 地级市 | 结对县 （市、区） | 结对关系 （按牵头单位在前、参与单位在后排列）
1 | 汕头市 | 南澳县 | 汕头大学、汕头职业技术学院
2 | 韶关市 | 乐昌市 | 省科学院、广东舞蹈戏剧职业学院
3 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关学院、惠州工程职业学院
4 | 韶关市 | 仁化县 | 南方医科大学、广东技术师范大学
5 | 韶关市 | 始兴县 | 暨南大学、广东机电职业技术学院
6 | 韶关市 | 翁源县 | 省农业科学院、广东行政职业学院
7 | 韶关市 | 新丰县 | 东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院
8 | 韶关市 | 乳源县 | 广东外语外贸大学、省委党校
9 | 河源市 | 东源县 | 广东工业大学、广东开放大学
10 | 河源市 | 和平县 | 惠州学院、深圳职业技术大学
11 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学、深圳信息职业技术学院
12 | 河源市 | 紫金县 | 华南农业大学、惠州城市职业学院
13 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学、广东农工商职业技术学院
14 | 梅州市 | 兴宁市 | 广东财经大学、广州番禺职业技术学院
15 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院
16 | 梅州市 | 蕉岭县 | 星海音乐学院、广州工程技术职业学院
17 | 梅州市 | 大埔县 | 广东金融学院、广东建设职业技术学院
18 | 梅州市 | 丰顺县 | 仲恺农业工程学院、嘉应学院
19 | 梅州市 | 五华县 | 南方医科大学、广州体育学院
20 | 惠州市 | 惠东县 | 惠州学院、深圳职业技术大学
21 | 惠州市 | 博罗县 | 暨南大学、广东环境保护工程职业学院
22 | 惠州市 | 龙门县 | 广东财经大学、广东工贸职业技术学院
23 | 汕尾市 | 陆丰市 | 深圳大学、广东交通职业技术学院
24 | 汕尾市 | 海丰县 | 深圳大学、广东交通职业技术学院
25 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、深圳信息职业技术学院
26 | 江门市 | 台山市 | 星海音乐学院、广东科学技术职业学院
27 | 江门市 | 开平市 | 广州航海学院、江门职业技术学院
28 | 江门市 | 鹤山市 | 华南理工大学、省科学院
29 | 江门市 | 恩平市 | 广东警官学院、五邑大学
30 | 阳江市 | 阳春市 | 广州美术学院、阳江职业技术学院
31 | 阳江市 | 阳西县 | 广东第二师范学院、珠海城市职业技术学院
32 | 湛江市 | 雷州市 | 广东海洋大学、广东生态工程职业学院
33 | 湛江市 | 廉江市 | 岭南师范学院、广东省外语艺术职业学院
34 | 湛江市 | 吴川市 | 省社会科学院、广东机电职业技术学院
35 | 湛江市 | 遂溪县 | 广东医科大学、广州铁路职业技术学院
36 | 湛江市 | 徐闻县 | 广东海洋大学、广东石油化工学院
37 | 茂名市 | 信宜市 | 华南师范大学、广东科贸职业学院
38 | 茂名市 | 高州市 | 中山大学、省农业科学院
39 | 茂名市 | 化州市 | 广东石油化工学院、广东轻工职业技术学院
40 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院、广东科学技术职业学院
41 | 肇庆市 | 广宁县 | 广东金融学院、广东农工商职业技术学院
42 | 肇庆市 | 德庆县 | 省委党校、广东轻工职业技术学院
43 | 肇庆市 | 封开县 | 华南师范大学、广州番禺职业技术学院
44 | 肇庆市 | 怀集县 | 广东药科大学、广东食品药品职业学院
45 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院
46 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院
47 | 清远市 | 佛冈县 | 广州中医药大学、仲恺农业工程学院
48 | 清远市 | 阳山县 | 华南农业大学、广州卫生职业技术学院
49 | 清远市 | 连山县 | 广州医科大学、广州城市职业学院
50 | 清远市 | 连南县 | 中国科学院广州分院、广东财贸职业学院
51 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院
52 | 揭阳市 | 普宁市 | 东莞理工学院、揭阳职业技术学院
53 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院
54 | 揭阳市 | 惠来县 | 华南理工大学、广东食品药品职业学院
55 | 云浮市 | 罗定市 | 广东药科大学、佛山职业技术学院
56 | 云浮市 | 新兴县 | 佛山科学技术学院、顺德职业技术学院
57 | 云浮市 | 郁南县 | 广东工业大学、广东职业技术学院
1 | 广州市 | 花都区 | 暨南大学、广州民航职业技术学院、广东培正学院
2 | 广州市 | 从化区 | 华南农业大学、广东女子职业技术学院、广州南方学院、华南农业大学珠江学院、广州南洋理工职业学院、广州城建职业学院
3 | 广州市 | 增城区 | 广州航海学院、广州体育职业技术学院、广州华商学院
4 | 珠海市 | 斗门区 | 岭南师范学院、广东南华工商职业学院
5 | 佛山市 | 高明区 | 广东警官学院、广东职业技术学院
6 | 佛山市 | 三水区 | 广东药科大学、佛山职业技术学院
7 | 汕头市 | 龙湖区 | 广东以色列理工学院、广东行政职业学院（广东青年职业学院）
8 | 汕头市 | 澄海区 | 深圳理工大学、汕头职业技术学院、珠海科技学院
9 | 汕头市 | 濠江区 | 南方科技大学、广东以色列理工学院
10 | 汕头市 | 潮阳区 | 广东工业大学、韩山师范学院、珠海艺术职业学院
11 | 汕头市 | 潮南区 | 深圳理工大学、广东汕头幼儿师范高等专科学校
12 | 韶关市 | 武江区 | 韶关学院、广东水利电力职业技术学院
13 | 韶关市 | 曲江区 | 南方医科大学、广东松山职业技术学院
14 | 梅州市 | 梅县区 | 广州体育学院、嘉应学院
15 | 惠州市 | 惠阳区 | 广东财经大学、惠州学院
16 | 江门市 | 江海区 | 五邑大学、广东江门幼儿师范高等专科学校
17 | 江门市 | 新会区 | 广州美术学院、广东江门中医药职业学院、广州华立学院、广州软件学院
18 | 阳江市 | 阳东区 | 广东第二师范学院、中山职业技术学院
19 | 湛江市 | 霞山区 | 广东医科大学、广东省外语艺术职业学院
20 | 湛江市 | 麻章区 | 广东海洋大学、湛江幼儿师范专科学校
21 | 湛江市 | 坡头区 | 中国科学院南海海洋研究所、广州铁路职业技术学院、湛江科技学院
22 | 茂名市 | 电白区 | 广州医科大学、中山火炬职业技术学院
23 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 肇庆学院、肇庆医学院、广州应用科技学院
24 | 肇庆市 | 高要区 | 中国科学院广州分院、广东体育职业技术学院、广东理工学院
25 | 清远市 | 清新区 | 广东外语外贸大学、广州科技贸易职业学院、广东白云学院、广东岭南职业技术学院
26 | 潮州市 | 潮安区 | 佛山大学、广东潮州卫生健康职业学院、广州新华学院
27 | 揭阳市 | 揭东区 | 东莞理工学院、东莞职业技术学院、潮汕职业技术学院
28 | 云浮市 | 云安区 | 广州中医药大学、顺德职业技术学院
29 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | 深圳大学、深圳城市职业学院

## Sheet3
地级市
广州市
珠海市
佛山市
汕头市
韶关市
梅州市
惠州市
江门市
阳江市
湛江市
茂名市
肇庆市
清远市
潮州市
揭阳市
云浮市
深圳市